## Hoja1
Proyecto FINAL
LIDER DEL PROYECTO: Morales Esteban Irving
|  |  | 35 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | [6 empty] | 2022-04-23 | [6 empty] | 2022-04-30 | [6 empty] | 2022-05-07
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2022-03-12 |  | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
FASE 1
Tarea 1 | M. Irving | 100% | 2022-03-20 | 2022-04-03
Tarea 2 | M. Irving | 100% | 2022-03-20 | 2022-04-27
Tarea 3 | M. Irving | 100% | 2022-03-12 | 2022-05-05
Tarea4 | M. Irving | 100% | 2022-03-12 | 2022-05-05
FASE 2 | M. Irving
Tarea 5 | M. Irving | 100% | 2022-03-23 | 2022-05-10
Tarea 6 | M. Irving | 100% | 2022-03-23 | 2022-05-01
Tarea 7 | M. Irving | 100% | 2022-03-24 | 2022-03-25
FASE 3 | M. Irving
Tarea 8 | M. Irving | 100% | 2022-03-24 | 2022-03-25
Tarea 9 | M. Irving | 100% | 2022-03-25 | 2022-03-26
Tarea 10 | M. Irving | 100% | 2022-03-26 | 2022-03-29
Tarea 11 | M. Irving | 100% | 2022-03-29 | 2022-04-10
Tarea 12 | M. Irving | 100% | 2022-04-08 | 2022-04-19
Tarea 13 | M. Irving | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-20
Tarea 14 | M. Irving | 100% | 2022-04-21 | 2022-04-27
Tarea 15 | M. Irving | 100% | 2022-04-27 | 2022-04-30
Tarea 16 | M. Irving | 100% | 2022-05-01 | 2022-05-02
Tarea 17 | M. Irving | 80% | 2022-05-02 | 2022-05-10
Tarea 18 | M. Irving | 90% | 2022-05-02 | 2022-05-10
Tarea 19 | M. Irving | 90% | 2022-05-04 | 2022-05-11
Tarea 20 | M. Irving | 90% | 2022-05-05 | 2022-05-11
Tarea 21 | M. Irving | 100% | 2022-05-06 | 2022-05-08
Tarea 22 | M. Irving | 100% | 2022-05-07 | 2022-05-08
Tarea 23 | M. Irving | 100% | 2022-05-10 | 2022-05-11
Tarea 24 | M. Irving | 100% | 2022-05-11 | 2022-05-11